## Hoja1
Cronograma
[5 empty] | 1 Trimestre |  |  | 2 Trimestre |  |  | 3 Trimestre |  |  | 4 Trimestre |  |  | 5 Trimestre
item |  | Duración | Comienzo | Finalización | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Planeación |  | 30 | 2016-11-21 | 2016-12-21 | bar: 1 Trimestre Nov to 1 Trimestre Dic
Reunion de inicio | bar: 1 Trimestre Nov
Definiciones del planes del proyecto | bar: 1 Trimestre Nov
Identificación de riesgos de alto nivel | bar: 1 Trimestre Dic
Diagnostico |  | 60 | 2016-12-21 | 2017-02-19 | bar: 1 Trimestre Ene to 2 Trimestre Feb
levantamiento de información técnica y no técnica | bar: 1 Trimestre Ene
Procesamiento de información | bar: 1 Trimestre Ene to 2 Trimestre Feb
Consolidar información | bar: 2 Trimestre Feb
Diseño e implementación |  | 210 | 2017-02-19 | 2017-09-17 | bar: 2 Trimestre Mar to 4 Trimestre Sep
Prototipado de la solución | bar: 2 Trimestre Mar to 2 Trimestre Abr
Desarrollo de la solución | bar: 2 Trimestre Abr to 4 Trimestre Ago
Estabilización del sistema | bar: 4 Trimestre Ago to 4 Trimestre Sep
Puesta en Marcha |  | 60 | 2017-09-17 | 2017-11-16 | bar: 4 Trimestre Oct to 5 Trimestre Nov
Puesta en marcha de la solución | bar: 4 Trimestre Oct
Entrenamiento | bar: 4 Trimestre Oct to 5 Trimestre Nov
Entrega final | bar: 5 Trimestre Nov
| Total Días | 360
Formulas:
Finalización = [Duración]+[Comienzo]